Календарный план реализации проекта «Окно в Европу»

| № | Основные мероприятия | Период осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заседание Правления ТГО ВОИ, утверждение календарного плана подготовки и проведения проекта, критериев отбора участников, определение квоты для каждой первичной организации с учетом численности, назначение ответственных по направлениям реализации проекта. | 26.04.13 |
| 2. | Опубликование информации о проекте на официальном сайте организации http://tgovoi.ucoz.ru/ | 26.04.13 - 30.04.13 |
| 3. | Подбор кандидатов для участия в проекте (инвалиды члены ТГО ВОИ, приоритет для самых активных членов организации, для инвалидов с ПОДА допускается 1 сопровождающий не инвалид и не член ТГО ВОИ). | 26.04.13 - 13.05.13 |
| 4. | Утверждение кандидатур участников туристической поездки на собраниях первичных организаций микрорайонов. | 26.04.13 - 13.05.13 |
| 5. | Составление общего списка в ТГО ВОИ, доукомплектование группы до 30 человек за счет резерва и перераспределения квот между п/о. | 13.05.13 - 15.05.13 |
| 6. | Проведение организационных собраний по детализации условий, возможностей, выполнения необходимых требований и мер безопасности во время тура с участием представителей турфирмы. | 15.05.13 – 31.05.13 |
| 7. | Заказ на оформление заграничных паспортов (каждый участник оформляет сам лично!). | 15.05.13 – 22.05.13 |
| 8. | Проведение тестирования студентами (будущими психологами) с целью выявления психологической совместимости участников тура и распределения мест по каютам. | 15.05.13 – 15.06.13 |
| 9. | Получение заграничных паспортов (каждый участник получает сам лично!). Сдача паспортов в ТГО ВОИ. Сдача денег на оформление визы, мед страховки и предоплаты на тур. | 15.06.13 – 22.06.13 |
| 10. | Бронирование и предоплата тура (централизовано). | 22.06.13 |
| 11. | Оформление заграничных виз и медицинских страховок (централизовано через ТГО ВОИ). | 15.06.13 – 22.06.13 |
| 12. | Распределение по мини группам (по 4 человека в каюте) на основании проведенной диагностики психологической совместимости участников тура. | 22.06.13 – 26.07.13 |
| 13. | Оплата дополнительных услуг тура по желанию: питание, экскурсии. | 22.06.13 – 26.07.13 |
| 14. | Ознакомление с правилами поведения за границей и требованиями таможенного контроля. | 26.07.13 |
| 15. | Туристическая поездка по маршруту: Тихвин-СПб-Хельсинки-Стокгольм-Таллинн-СПб-Тихвин. | 06.08.13 – 10.08.13 |
| 16. | Размещение фото отчета на сайте организации. Освещение туристической поездки в местных СМИ. | 12.08.13 - 26.08.13 |
| 17. | Тематические вечера с рассказами и впечатлениями участников туристической поездки на собраниях первичных организаций микрорайонов. | 12.08.13 – 26.08.13 |